1	Slajd początkowy 2020 rok jest rokiem szczególnym dla większości samorządów w Polsce. Pandemia koronawirusa nie tylko mocno ograniczyła wiele z zaplanowanych działań (głównie w obszarze działań społecznych i kulturalnych), ale wpłynęła także znacząco na tempo i zakres prac inwestycyjnych. Mimo tych trudności, w Radlinie mijający rok upłynął pod znakiem wielu ważny inwestycji i remontów
2	Najważniejszym bez wątpienia był wiadukt na ul. Mariackiej. Inwestycja ważna i długo wyczekiwana. Z powodu wielu utrudnień technicznych, głównie związanych z sieciami które przebiegały przez teren placu budowy, skazani byliśmy na kilkumiesięczne opóźnienia. Nie były to jednak zmarnowany czas – jeśli nie było możliwości pracy na samym wiadukcie, firma przygotowywała elementy nowego wiaduktu, na czas kiedy kryzys zostanie zażegnany. O przyczynach opóźnień informowaliśmy wielokrotnie w ciągu całego 2020 roku. Przypomnijmy: w listopadzie 2019 r. podczas prowadzenia robót rozbiórkowych odkryto aż 11 kabli sterujących ruchem kolejowym, których nie uwidoczniono w tych miejscach na mapach podczas wywiadów branżowych. Często przy inwestycjach w naszym mieście, napotykamy na problem tego typu, że dopiero po rozpoczęciu prac okazuje się, że na terenie inwestycji występują kolizje, przebiegają kable lub inne media, których nie powinno być w tym miejscu (nie ma ich na mapach lub są, ale w innym miejscu niż zaznaczone). Nie mamy na to wpływu przed przystąpieniem do prac, nie można tego wcześniej w żaden sposób sprawdzić i dopiero inwestycja pozwala ten temat uregulować. / Po odkryciu kabli zwołano pilne spotkanie z przedstawicielami kolei i ustalono szczegóły rozwiązania kolizji. Kolej wskazała na konieczność przygotowania dokumentacji przebudowy kabli i ich zabezpieczenia , uzgodnienia jej z organami kolei i uzgodnienia sposobu prowadzenia prac zabezpieczających , w tym wyłączeń ruchu kolejowego (kable sterują ruchem, semaforami, zwrotnicami itp.) . Po sporządzeniu dokumentacji rozwiązującej problem, pod koniec marca rozpoczęto kolejne prace Kiedy wydawało się, że problem został zażegnany, pojawił się… kolejny kabel, biegnący w miejscu w którym nie został wskazany na mapach. Tym razem był to kabel 20 kV. Biegł na tyle blisko prowadzonych prac, że nie pozwalało to na kontynuację inwestycji w tym miejscu. Wymogło to na mieście i na wykonawcy kolejne rozmowy i ustalenia z Tauronem. Równolegle pojawia się następne zagrożenie, o którym nikt nie mógł wcześniej pomyśleć – czyli pandemia Covid-19. Wszelkie uzgodnienia techniczne z Tauronem stały się utrudnione a nadzory branżowe umożliwiające prowadzenie prac – wstrzymane. / Koniec końców wszystkie te uciążliwości zostały zażegnane, choć trwało to długo. Przystąpiono do prac związanych z budową murów oporowych – po jednej i po drugiej stronie przyszłego wiaduktu. Na przełomie października i listopada specjalistyczny sprzęt ciężki wjechał na nową część wiaduktu i zdjął środkowe belki starej konstrukcji. Prace są kontynuowane. Od samego początku inwestycji jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą, prowadzone są cykliczne spotkania w terenie a wszelkie opóźnienia mają charakter zupełnie niezależy ani od nas, ani od wykonawcy. Umowa została przedłużona a prognozowany czas zakończenia inwestycji to wiosna 2021 roku.
3
4
5
6
7	Oprócz prac na wiadukcie w 2020 roku Zakład Gospodarki Komunalnej zrealizował kolejną prace rewitalizacyjną na zabytkowym osiedlu familoków na Emmie. Budynek mieszkalny przy ul. Pocztowej zyskał nowy blask. To już kolejny zrewitalizowany budynek w tym rejonie osiedla. Wcześniej renowacji poddany był budynek dzisiejszej Świetlicy Srodowiskowej, Centrum Usług Społęcznych i budynków mieszkalnych przy Mielęckiego. Rewitalizacja Emmy posuwa się zatem do przodu co krok odsłaniając zapomniany blask tego miejsca i ukazując nam potencjał zabytkowego już osiedla-ogrodu.
8
9	Kanalizacja deszczowa na łączniku przy ul. Hubalczyków i Rybnickiej skutecznie rozwiąże problem z deszczówką w tym miejscu. To ważna lokalizacja, przez wzgląd na pobliski przystanek kolejowy jak również dojście do SP nr 4.
10	Zwiększyliśmy również bezpieczeństwo pieszych w centrum. Główne skrzyżowanie biertułtowskie i najważniejsze przejścia dla pieszych, zyskały dodatkowe, ledowe oświetlenie. Cztery lampy pojawiły się przy skrzyżowaniu (po jednej przy każdym przejściu), az dwa przy newralicznym przejściu na wysokości apteki i targowiska, oraz kolejne przy kościele oraz przy tzw. „Okrąglaku”. To nie koniec inwestycji w tym zakresie. Przejście przy targowisku zmieni się niebawem w tzw. przejście aktywne, zaś następne lampy pojawią się m.in. na wysokości sklepu Lewiatan oraz przy kopalni.
11
12
13	Nie tylko centrum zyskało nowy blask. Doświetliliśmy również boczne ulice. Być może mniej uczęszczane, jednak równie ważne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców.
14
15	Na ul. Rogozina pojawiły się nowe przystanki. To odpowiedz na wniosek mieszkańców tego rejonu miasta. Również z zagęszczenia ludności w tym miejscu wynikało jasno, że obecne przystanki ulokowane są zbyt daleko siebie – następny po biertułtowskim przystanku jest dopiero rybnicki przystanek na os. Wrębowa. Stąd pomysł na dodatkowe miejsce, na ul. Rogozina. Kolejnym zaplanowanym takim posunięciem będzie wymalowanie dodatkowego przystanku między Marcelem a Biertułtowami – na wysokości sklepu Lewiatan, oraz Willi Dyrektora Wachsmanna, czyli popularnego „NOT-u”. To również miejsce o znacznym zagęszczeniu ludności, w tym młodzieży szkolnej, która zmierza do szkół w Rybniku czy Wodzisławiu Śląskim.
16	Wraz z powiatem wodzisławskim zrealizowaliśmy również prace remontowe na odcinkach ulicy Rogozina i Korfantego. To remonty cząstkowe, związane z bieżącym utrzymaniem, jednak znacznie poprawiające jakość korzystania z tych dróg.
17	Poprawiamy również jakość „deptaków”. Wyremontowaliśmy w 2020 roku dwa, bardzo popularne ciągi piesze – jeden łączący ul. Wantuły z ul. Rybnicką i drugi łączący ul. Wolności z ul. Stalmacha. Inwestycje wykonał Zakłąd Gospodarki Komunalnej.
18	Czas pandemii wykorzystaliśmy również na drobne remonty w miejskich jednostkach. Kiedy niemożliwe okazało się prowadzenie zajęć kulturalnych czy zawodów sportowych, odświeżono wnętrza Miejskiego Ośrodka Kultury czy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, jak również Ośrodka Gimnastycznego, popularnie zwanego Sokolnią. To nie wszystkie nasze działania w tym roku. Ale pokazują one ogrom prac wykonanych, mimo szalejącej pandemii. W bieżącym utrzymaniu miasta nie zabrało także prac zwiazanych z dezynfekowaniem przystanków i innych przestrzeni publicznych. Pamiętaliśmy w tym czasie również o bezpieczeństwie samych pracowników. Ten rok zapamiętamy szczególnie, jednak cieszymy się, z tego jak wiele mogliśmy zrobić dla miasta i mieszkańców.
19